УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Зубанчинская СОШ им.Амира Гази»

-----------/М.Г. Гаджиев/

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания Центра образования  естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста»

в 2022 году на базе МБОУ «Зубанчинская  СОШ  им. Амира Гази»

| ## № | ## Наименование мероприятий | ## СМИ | ## Срок исполнения | ## Форма сопровождения | ## Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 6 | ## 7 |
| ## 1. | ## Информация о старте проекта | ## Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети | ## февраль-март | ## Статьи, новости, ## фоторепортажи | ## Заместитель директора ## по УВР |
| ## 2. | ## Повышение квалификации педагогов Центра «Точки роста» | ## Сетевые СМИ. интернет ресурсы, социальные сети | ## Май - сентябрь | ## Новости, ## фоторепортаж | ## Директор |
| ## 3. | ## Сопровождение ремонтных работ в учебных классах | ## СМИ, интернет ресурсы, социальные сети | ## Июль - август | ## Новости, ## фоторепортаж | ## Заместитель директора ## по УВР |
| ## 4. | ## Набор детей /информирование населения | ## Печатные и сетевые СМИ, интернет –ресурсы, социальные сети | ## Август-сентябрь | ## Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети, интервью, фоторепортаж | ## Заместитель директора ## по УВР |
| ## 5. | ## Торжественное открытие Центра в МБОУ «Зубанчинская СОШ им. Амира Гази» | ## Печатные и сетевые СМИ, интернет –ресурсы, социальные сети | ## 2 сентября | ## Новости интервью, статьи, фото-видеоматериал | ## Заместитель директора ## по УВР |